## Risk
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı RİSK ANALİZİ
Gözden Geçirme Tarihi: 31.05.2023
Doküman No:SİÜ-RA-013 Revizyon Tarihi: 15.10.2018reviz yon No: 00 | A | [6 empty] | B |  |  |  |  | C
Faaliyetleri Sonuçları
Risk Tanımı | Risk Giderici Mevcut Faaliyet | İlgili Belge | Etki | Olasılık | Risk | Risk Derecesi | Karar | Risk Giderme Yöntemi | Sorumlu | Termin | Kaynak | Sonuçlar nasıl değerlendirilecek? | Etki | Olasılık | Risk | Risk Derecesi | Karar
Şantiye alanlarının giriş ve çıkışının açık olması nedeniyle başka insanların şantiye alanına girmesi ve zarar görmesi riski | Açık giriş ve çıkışlara engeller konularak alana girişler önlenmeye çalışılıyor | - | 3 | 2 | 6 | ORTA | Azaltma | Şantiye giriş ve çıkışlarına sac ve dubalar konulması | Yüklenici Firma | 2021-01-31 | Bütçe, İnsan, Malzeme | Şantiyelerde yaşanan vaka sayısı
Pano içerisinde gerekli korumaların konulmaması ve topraklama yapılmaması nedeniyle kampüs içerisindeki öğrenci ve tüm personel çalışanlarının zarar görmesi | Bazı panolara kaçak akım rölesi konulmaktadır | - | 4 | 2 | 8 | ÖNEMLİ | Azaltma | Tüm elektirik panolarına topraklama yapılması ve kaçak akım rölesi konulması | İlgili personel ve yüklenici | 2021-01-30 | Ekipman, İnsan | Şantiye çalışanlarının elektrik panosu kaynaklı yaşadıkları vaka sayısı
Çalışanların prosesleri sağlıklı bir şekilde yürütememesi nedeniyle kablo bağlantıları yapılırken ana baranın izole edilmemesi nedeniyle can güvenliği riski | Kablo bağlantısı yapılırken enerjinin olmadığı gerekli ölçü aletleriyle kontrol edilmektedir | - | 4 | 2 | 8 | ÖNEMLİ | Azaltma | Çalışanlara süreçlere ilişkin bilgilendirme toplantısı yapılması | Yüklenici Firma | 2021-01-30 | İnsan | İzole edilemeyen kablo bağlantılarının tespiti
Elektrik trafosu içerisinde manevra yaparken ihtiyaç duyulan önlemlerin alınmamasından kaynaklanan yanlış sıralama ve yanlış manevra | Manevra işletme sorumlusu tarafından yapılmaktadır | - | 4 | 2 | 8 | ÖNEMLİ | Azaltma | Çalışanlara eğitim verme, denetimleri arttırma | İşletme Sorumlusu | 2021-01-30 | İnsan | Ortaya çıkan zarara ilişkin kayıtlar
Şantiye alanında şantiye panosunun kapağının açık olması sonucu insanların ve çalışanların zarar görmesi | Açık olduğu tespit edilen panoların kapakları kapatılmaktadır | - | 4 | 2 | 8 | ÖNEMLİ | Azaltma | Çalışanlara bilinçlendirme eğitimlerinin yapılması | Yüklenici Firma | 2021-01-30 | İnsan | Vaka sayısı
Yük asansörlerinin arızalı olması sonucunda çalışanların, ekipman ve teçhizatların zarar görmesi | Periyodik olarak bakım ve kontrolleri yapılmaktadır | Periyodik bakım belgeleri | 4 | 2 | 8 | ÖNEMLİ | Kabullenme
Yüksekte çalışma nedeniyle çalışanların düşme riski | Tehlikenin oluşmasını önleyecek ekipmanlar kullanılmaktadır | - | 4 | 2 | 8 | ÖNEMLİ | Azaltma | Kişisel koruyucu donanımların yeterli düzeyde temin edilmesi | Yüklenici Firma | 2021-01-30 | Malzeme, Ekipman, Bütçe | Kayıt altına alınan düşme vakaları
Şantiye alanlarındaki çukurlar ve yaralanmaya neden olabilecek tehlikeli alanlar | Şu anda herhangi bir bilgilendirme bulunmamaktadır | - | 2 | 3 | 6 | ORTA | Azaltma | Şantiye şefi veya başka bir çalışan tarafından şantiye alanına girenlere alandaki tehlikeleri ilişkin bilgilendirme yapması | Yüklenici Firma | 2021-01-30 | İnsan | Düşme ve yaralanma kaynaklı sağlık raporları
Binalardaki elektirik odalarının kilitli olması şalale ve havuzların makine dairesinin su dolması | Makine dairelerinin en yakın temiz su kanalına suyun cazibesiyle tahliye edilmesi |  | 3 | 3 | 9 | ÖNEMLİ | Azaltma | Bakım, onarım yapılması | İlgili personel ve yüklenici | 2022-05-30 | Malzeme, Ekipman, Bütçe | 'Ortaya çıkan zarara ilişkin kayıtlar
Doküman No: SİÜ-FR-1075; Revizyon Tarihi: 15.10.2018; Revizyon No: 00